## LFI-PRIMARY AREA
KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG SUMMARY OF CONSTRUCTION COSTS
CÔNG TRÌNH / PROJECT : TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP MARGUERITE DURAS / LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL MARGUERITE DURAS
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG/ LOCATION : ĐƯỜNG SỐ 11,PHƯỜNG LONG BÌNH,QUẬN 9,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ ROAD No 11, LONG BINH WARD, DISTRICT 9, HO CHI MINH CITY
HẠNG MỤC / ITEMS : CẢI TẠO GIA CỐ MÓNG CÔNG TRÌNH - KHU TIỂU HỌC / REINFORCEMENT EXIST FOUNDATION - PRIMARY AREA
STT // No | Kyù hieäu | NỘI DUNG CÔNG ViỆC // WORK DESCRIPTION | ĐVT // UNIT | SỐ LƯỢNG // QTY | ĐƠN GIÁ // PRICE | THÀNH TiỀN // AMOUNT | GHI CHÚ // REMARK
STT No |  | TÊN HẠNG MỤC ITEM | ĐVT UNIT | SỐ LƯỢNG QTY | GIÁ TRỊ KHÁI TOÁN COST ESTIMATES VALUE | TỔNG GIÁ TRỊ KHÁI TOÁN TOTAL COST ESTIMATES VALUE | TỔNG GIÁ TRỊ KHÁI TOÁN TOTAL COST ESTIMATES VALUE
I |  | KHU TIỂU HỌC / PRIMARY AREA
1.1 |  | Lắp dựng hàng rào,bạt che chắn,hệ thống điện nước và công trình tạm cho thi công Erection safety railing,construction canvas,electricity and water systems and temporary works for construction. | Hệ
1.2 |  | Cắt sàn và khoan phá nền bê tông cốt thép hành lang hiện trạng (vị trí móng cọc gia cố) Cutting the floor and drilling and breaking the existing reinforced concrete foundation of the corridor (position of the reinforced pile foundation) | M3 |  |  |  |  | 1811319.4125 | 538042.323
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.3 |  | Di dời cây phục vụ thi công và trồng lại cây,cỏ như hiện trạng ban đầu / Relocating trees for construction and replanting trees and grass as the original condition | Hệ |  |  |  |  | 650000
1.4 |  | Sửa chữa hệ thống M&E (đường ống nước thải,cấp nước tưới cây,ống điện,…) tại vị trí móng gia cố / Repair of M&E system (wastewater pipes, water supply for plants, electric pipes, ...) at the reinforced foundation / | Hệ |  |  |  |  | 650000
1.5 |  | Thi công cọc khoan nhồi Ø300,bê tông mác 300, khoan sâu tới lớp 5 (lớp đá nứt nẻ,màu xám xanh ) P1~P50:L=7,0m ~ 11,5m,số lượng 90 cọc. Construction of bored piles Ø300, grade concrete 300,drill deep into 5th layer (rock, bluish grey player). P1~P50:L=7,0m ~ 11,5m,quantity= 90 pile. | Md |  |  |  |  | 650000
P1~P4 (BH1) = 7,0m x 4 cọc
P5~P12 (BH2) = 8,0m x 8 cọc
P17~P22;P33~P36 (BH3) = 11,0m x 10 cọc
P13~P16;P23~25 (BH4) = 8,5m x 7 cọc
P26~P32;P37~47 (BH5) = 11,5m x 18 cọc
P48~P50 (BH6) = 9,3m x 3 cọc
1.6 |  | Đào đất hố móng gia cố / Excavation foundation reinforcement | M3 |  |  |  |  | 668129.9625
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.7 |  | Đập bê tông đầu cọc theo cao độ thiết kế (90 cọc) Breaking concrete pile head according to design elevation (90 piles) | M3 |  |  |  |  | 1145399.2875
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.8 |  | Bê tông lót móng đá 1x2,mác 150 / Clean concrete foundation ,mark 150,stone 1x2 | M3 |  |  |  |  | 2172564.225
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.9 |  | Xây tường gạch ống ván khuôn móng, vữa xây mác 75 Build brick wall foundation formwork, mortar grade 75 | M3 |  |  |  |  | 2354641.0875
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.10 |  | Sản xuất lắp đặt thép móng,Ø10 / Manufacture and install steel pile cap,Ø10 | Kg
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.11 |  | Sản xuất lắp đặt thép móng,Ø14/ Manufacture and install steel pile cap,Ø14 | Kg
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.12 |  | Sản xuất lắp đặt thép móng,Ø20 / Manufacture and install steel pile cap,Ø20 | Kg
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.13 |  | Khoan cấy thép neo Ø14,l=0,6 m bằng Ram Set hoặc Hilti Anchor bar Ø14,l=0,6 m is drilled and plugged in beam existing | Cái
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.14 |  | Bê tông đài cọc,bê tông đá 1x2 mác 300/ Commodity concrete,mark 300,store 1x2 | M3
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.15 |  | Lấp cát hố móng hành lang / Fill the pile cap with sand | M3
M1 =
M2 =
M3 =
1.16 |  | Lấp đất hố móng (khu vực cỏ ngoài nhà) / Fill the pile cap with soild (grass court outdoor area) | M3
M2 =
1.17 |  | Khoan cấy thép neo Ø10,l=0,4 m bằng Ram Set hoặc Hilti cho sàn hiện trạng / Anchor steel drilling | Hệ |  |  |  |  | 500500
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.18 |  | Vá bê tông nền hành lang khu tiểu học theo hiện trạng / Concrete for existing floor | M3 |  |  |  |  | 500500
M1 =
M1A =
M2 =
M3 =
1.19 |  | Mài bóc bỏ lớp sơn epoxy sàn hành lang hiện trạng / Grinding and removing old epoxy of xeisting corridor ground floor | M2 |  |  |  |  | 500500
- Khu Tiểu Học
1.20 |  | Sơn epoxy nền hành lang / Painting epoxy corridor ground floor | M2 |  |  |  |  | 500500
- Khu Tiểu Học :
1.21 |  | Sơn nước tường hành lang hiện trạng /Emulsion paint for existing walls | M2 |  |  |  |  | 500500
- Khu Tiểu Học :
1.22 |  | Vận chuyển đất đào,phế thải ra khỏi công trình / Land,waste transportation by car dump | M3
1.23 |  | Vệ sinh bàn giao công trình / Cleaning and handing over the project | Hệ
II |  | GENERAL REQUIREMENTS / YÊU CẦU CHUNG
2.1 |  | Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3 / Insurance Third Party Liability | Hệ
2.2 |  | Bảo hiểm rủi ro / Insurance Insurance all risk ( included Public liability and Fire and Perils ) for contract values | Hệ
2.3 |  | Chi phí quản lí / Management costs | Hệ
2.4 |  | Chi phí bản vẽ Shop Drawing & As Built / Shopdrawing & As Build Drawing cotts | Hệ
2.5 |  | Thí nghiệm vật liệu bê tông,thép / Testing of concrete and steel materials
Tổng cộng chưa gồm thuế VAT (I+II) - Total without VAT (I+II)
Thuế VAT (10%)
Tổng cộng bao gồm thuế VAT - Total including VAT
Ghi chú : Khái toán không bao gồm chi phí quản lý giám sát dự án,chi phí sửa chữa phần nội thất.
Notes : The estimate does not include the cost of project management and supervision, the cost of repairing interior works.
Tháng 03 Năm 2023 March 2023
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ KIẾN TRÚC LAM HỒNG LAM HONG ARCHITECTURE CO.,LTD
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR